昆剧院法国阿维尼翁出访行程

深度执行落地方案

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 出访团组 | 昆剧院演出团 |
| 目的地 | 法国·阿维尼翁（Avignon） |
| 出访日期 | 2026年7月3日（周五）— 7月8日（周三） |
| 航班 | 去程：FM871 PVGMRS 01:50-08:20 回程：FM872 MRSPVG 22:45-15:50(+1) |
| 机票状态 | ✅ 已全部出票 |
| 护照状态 | ⚠️ 办理中，出票后需补传护照信息给航空公司 |
| 酒店 | Novotel Avignon Nord（阿维尼翁北部诺富特酒店） 房型：5间双人房（1张大床+1张沙发床） |
| 核心活动 | 阿维尼翁戏剧节OFF单元演出 演出时间：每日22:05 |
| 相关节庆 | 2026年阿维尼翁戏剧节 IN单元80周年 + OFF单元60周年 2026年"聚焦中国"项目（上海国际艺术节中心承办） |

# 目  录

一、核心前提与风险提示
  1.1 护照问题（最高优先级）
  1.2 酒店确认与交通衔接
  1.3 "聚焦中国"项目申报
二、逐日行程深度补充与执行建议
  2.1 第一天 | 7月3日（周五）—— 抵达与预热
  2.2 第二天 | 7月4日（周六）—— 首演日
  2.3 第三天 | 7月5日（周日）—— 演出日+策略调整
  2.4 第四天 | 7月6日（周一）—— 收官演出日
  2.5 第五天 | 7月7日（周二）—— 巡游日+返程（含重大风险提示）
  2.6 第六天 | 7月8日（周三）—— 抵达上海
三、执行落地的全面配套建议
  3.1 团队分工建议
  3.2 行前检查清单
  3.3 每日常规时间表（演出日参考）
  3.4 预算提醒
  3.5 应急方案
四、阿维尼翁戏剧节核心认知
五、附录

# 一、核心前提与风险提示

在逐日展开行程前，有若干核心前提条件需要首先确认和处理。这些事项直接决定了整趟出访能否顺利执行，建议优先处理。

## 1.1 护照问题（最高优先级）

护照目前尚未办出，这是当前最大的不确定因素。建议立即启动以下流程，并设最晚截止日（建议出访前30天，即6月3日前必须拿到）：

| 步骤 | 内容 | 负责方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认护照办理进度，设定最晚截止日（建议6月3日前必须拿到） | 院方外事办 |
| 2 | 拿到护照后，第一时间扫描信息页（含护照号、姓名拼音、有效期、签发机关） | 项目执行人 |
| 3 | 致电上海航空/FM871航班承运方，核对订座记录中的API（Advance Passenger Information）补传要求 | 票务代理 |
| 4 | 确认护照有效期：申根区要求护照有效期超过离境日期至少3个月，即 > 2026年10月8日。如不足，立即办理换发 | 项目执行人 |
| 5 | 备份所有护照复印件+电子扫描件，团队每人随身携带一份纸质复印件（与护照分开放置） | 全团 |

⚠️ 护照提醒 申根签证申请需提供：护照原件（有效期>6个月）+ 往返机票订单 + 酒店订单 + 旅行保险（医疗保额>3万欧元）+ 邀请函/演出注册证明。建议拿到护照后立即送签，预留至少3周签证审理时间（含可能的面签）。

## 1.2 酒店确认与交通衔接

酒店：Novotel Avignon Nord（地址：135 Avenue Louis Pasteur, 84700 Sorgues）

该酒店位于阿维尼翁以北的Sorgues镇，靠近A7高速公路23号出口。距离阿维尼翁老城核心区约10分钟车程（7.5公里）。

优势分析：

免费停车（适合自驾/租车方案）

酒店有游泳池、餐厅、健身房，团队可在酒店休整和排练

距离阿维尼翁TGV高铁站约13公里，距马赛机场约66公里

11个会议室可用于内部排练或开会

劣势与对策：

不在老城内，无法步行抵达各演出场地——对策：必须配备车辆

演出结束时间约23:15，此时公交已停运——对策：提前预约出租车或包车

交通方案建议：

方案一（强烈推荐）：租赁一辆7-9座商务车（如大众Caravelle或奔驰V-Class），由团内一名会开车的成员或聘请当地司机驾驶。全周期（7/3-7/7）估算费用约€800-1,200。

方案二（备选）：Orizo公交C2线（酒店附近，20-30分钟一班，约31分钟到老城，€2-3），但仅限白天使用。晚间返程必须打车。

方案三（混合）：白天公交/自驾+演出日预约固定出租车接送（建议和当地公司预约，如Taxi Avignon: +33 4 90 85 24 32），出租车单程约€30-40。

## 1.3 "聚焦中国"项目申报（如尚未申报请尽快处理）

2026年阿维尼翁戏剧节"聚焦中国"项目由中国上海国际艺术节中心（CSIAF）首次承办，这是官方层面的国家级推广平台。入选可获得品牌视觉授权、统一宣传物料、推介会支持及可能的宣传经费补贴。

| 事项 | 关键信息 |
| --- | --- |
| 申报截止日期 | 2026年3月31日 |
| 申报条件 | 已获IN单元邀请 或 已完成OFF单元注册的剧目 |
| 承办方 | 中国上海国际艺术节中心（CSIAF） |
| 联系方式 | info@spafchina.com / 021-52654016（黄老师、乔老师、徐老师） |
| 境外批件提交截止 | 2026年6月30日 |
| 额外参考 | 三拓旗剧团"闪耀中国"项目（闪光剧场）已连续7年，累计34个中国剧目演出超260场 |

# 二、逐日行程深度补充与执行建议

以下对照原行程，逐日进行深度分析，补充具体落地内容。

## 2.1 第一天 | 7月3日（周五）—— 抵达与预热

| 时段 | 原行程 | 补充后内容 |
| --- | --- | --- |
| 01:50-08:20 | 上海→马赛 FM871 PVGMRS | 航班上保持清醒（向西飞行），落地后帮助适应时差 |
| 08:20-09:30 | —— | 马赛机场入境（准备行程单、酒店单、邀请函、保险单各5份） |
| 09:30-12:00 | 马赛城市考察 | 旧港（Vieux-Port）→ 守护圣母圣殿 → 马赛主座教堂（控制在2h内） |
| 12:00-15:00 | 驱车前往阿维尼翁 途经瓦伦索勒薰衣草花田 | A51高速→Valensole高原（1.5h车程），停留1h拍照，午餐推荐La Table de Pauline |
| 15:00-18:00 | 继续驱车 | 走A51转A7高速（约2h），抵达阿维尼翁 |
| 18:00-19:00 | —— | Novotel Avignon Nord办理入住、休整 |
| 19:00-20:30 | 熟悉场地、交流、彩排 | 前往剧场确认舞台尺寸/灯光/音响/化妆间/后台，与技术经理对接 |
| 20:30-23:00 | —— | （新增）前往老城感受OFF单元开幕大游行（Parade du Off）氛围，观察其他剧团的路演方式 |
| 23:00 | —— | 返回酒店休息 |

### 【第一天关键执行要点】

时差策略：飞行途中尽量不睡或短睡，落地后撑到法国当晚再睡，快速调整时差（北京比法国快6小时）

马赛考察务必控制在2小时内，当天还有长途车程（马赛→Valensole→阿维尼翁总计约330km）

拿到剧场技术资料（舞台尺寸、灯光图、音响系统参数），与国内预期对比，如有差异当晚调整演出方案

OFF开幕游行虽然来不及赶上17:30的出发，但晚间仍有氛围活动，务必安排去体验——这是理解阿维尼翁戏剧节精神的最佳方式

回酒店前确认第二天老城停车方案（强烈建议早到抢占Palais des Papes地下停车场）

## 2.2 第二天 | 7月4日（周六）—— 首演日（2026戏剧节开幕日）

【特别说明】7月4日是2026年阿维尼翁戏剧节OFF单元和IN单元共同的官方开幕日！全城将进入狂欢状态，当天教皇宫荣誉庭院将上演开幕大戏《Maldoror》。这是昆曲在阿维尼翁的首秀，也是全城观众注意力最集中的一天。

| 时段 | 内容 |
| --- | --- |
| 08:00-09:00 | 酒店早餐+出发（建议09:00前到老城，抢停车位） |
| 09:00-09:30 | 停车：推荐Palais des Papes地下停车场（825车位，24h开放）或P+R Italiens免费停车场换乘摆渡车 |
| 09:30-12:00 | 全城海报张贴：200-300张中法双语海报，覆盖教皇宫广场、Place Pie、共和国大街、各交叉路口、Village du Off |
| 12:00-13:30 | 午餐（推荐Les Halles d'Avignon室内市场或Place Pie露天餐厅）+ 休整 |
| 13:30-17:00 | 核心路演时段：穿戴昆曲戏服+部分妆造，在老城主要街道巡游+快闪表演 |
|  | 重点区域：①教皇宫广场 ②Place Pie ③共和国街 ④Village du Off ⑤时钟广场 |
|  | 快闪内容：3-5分钟昆曲选段/水袖身段展示/笛子鼓板演奏 |
|  | 发放传单（150-200张/日，法语印刷）+ 中国特色小礼物 |
| 17:00-18:00 | 返回剧场准备：检查道具/服装/乐器，技术走线，音响测试 |
| 18:00-20:30 | 分组观摩其他剧团演出（了解竞品水平）+ 更衣化妆（昆曲妆造至少1h） |
| 20:30-21:30 | 最终准备：走台一遍，确认前厅售票/引导/节目单派发就位 |
| 22:05-23:15 | 🎭 首场演出！（演出后安排15-20分钟演后谈/观众互动，配备法语翻译） |
| 23:15-23:45 | 快速撤场（15-20分钟必须完成）+ 清点道具确认第二天可用 |
| 23:45-00:15 | 预约出租车/包车返回酒店（公交已停运） |

### 【第二天关键执行要点】

海报张贴是阿维尼翁的"军备竞赛"——1700多部戏同时在竞争墙面空间，早贴+多贴=先发优势。注意只能在指定位置张贴，违者可能被罚

"穿上戏服走上街头"是中国剧团在阿维尼翁最有效的宣传方式。昆曲服化道本身就是最好的视觉语言，比任何法语广告都有效

首场上座率可能不高（5-20人都是正常范围），不要气馁。坚持完整演出，口碑会逐渐累积

OFF单元装拆台时间极短（通常15-20分钟），务必提前排练快速撤场流程，每一件道具/服装固定位置

演出后的演后谈非常重要——这是与法国观众建立情感连接的关键时刻，让懂法语的陪同充分翻译观众反馈

## 2.3 第三天 | 7月5日（周日）—— 演出日+策略调整

| 时段 | 内容 |
| --- | --- |
| 08:00-09:00 | 酒店早餐+出发 |
| 09:00-10:00 | 老城停车+检查昨日海报是否被覆盖，补贴海报 |
| 10:00-12:00 | （优化）根据首日路演效果调整策略：集中资源在效果最好的地点和时间段 |
| 12:00-14:00 | （新增）参加OFF单元的剧团交流会/工作坊（Village du Off）——建立人脉、邀请法国戏剧人来观摩昆曲 |
| 14:00-17:00 | 下午路演+街头快闪（根据昨日反馈优化表演内容和互动方式） |
| 17:00-18:00 | 返回剧场准备 |
| 18:00-20:30 | 化妆/更衣/走台/分组观摩其他竞品 |
| 20:30-21:30 | 最终准备 |
| 22:05-23:15 | 🎭 第二场演出（调整首场发现的节奏/技术问题） |
| 23:15-23:45 | 快速撤场+当日复盘（什么效果好/什么需要改） |
| 23:45-00:15 | 返回酒店休息 |

⚠️ 特别提醒：首演后如口碑好，第二场上座率通常会有明显提升。第二场是口碑扩散的关键场次，务必确保演出质量达到最佳状态。

## 2.4 第四天 | 7月6日（周一）—— 收官演出日

| 时段 | 内容 |
| --- | --- |
| 08:00-09:00 | 酒店早餐+出发 |
| 09:00-10:00 | 老城停车+最后一批海报补贴 |
| 10:00-12:00 | （新增）观摩IN单元教皇宫荣誉庭院的剧目（推荐：韩江×于佩尔《Oiseau》/ 开幕大戏《Maldoror》重映） |
| 12:00-13:30 | 午餐+休整 |
| 13:30-17:00 | 最后一天路演要更加积极——这是最后一次在全城观众面前亮相 |
| 17:00-18:00 | 返回剧场准备 |
| 18:00-20:30 | 化妆/更衣/走台 |
| 20:30-21:30 | 最终准备 |
| 22:05-23:15 | 🎭 阿维尼翁最后一场演出——建议安排特殊环节：邀请连续多日到场的观众分享，演出后与观众合影、签名 |
| 23:15-00:00 | 收尾+小型庆祝（但不要影响第二天早起长途） |

📸 最后一场演出建议安排专业拍照/录像（联系当地摄影师），这是日后申请各种基金、汇报、宣传的宝贵素材。

## 2.5 第五天 | 7月7日（周二）—— 巡游日+返程

⚠️ ⚠️ 重大风险提示 原行程：阿维尼翁 → 埃兹（280km/3.5h）→ 尼斯（13km/20min）→ 马赛机场（200km/2.5h）→ 22:45飞上海 这个"大三角"路线存在以下严重问题： ① 总车程约480km+6.5h，加上游览时间，全天接近12小时在路上，演出4天后团队极度疲惫 ② 7月南法旅游旺季，A8/A7高速极易堵车，没有任何缓冲余量 ③ 埃兹山顶植物园+尼斯老城的游览vs赶飞机的节奏本身矛盾 ④ 一旦堵车，误机风险极高

【优化方案比较】

| 方案 | 路线 | 总车程 | 风险等级 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案A ✅ （强烈推荐） | 阿维尼翁上午自由活动→午餐→13:00出发→14:00到马赛游览→16:00到机场 | 约1h | 低 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 方案B | 07:00出发→10:30到埃兹→12:00出发→13:00到尼斯→14:30出发→17:00到马赛机场 | 约5h | 中高 | ⭐⭐⭐ |
| 方案C （改签航班） | 从尼斯机场（NCE）离境，免去马赛200km车程 | 约0.5h | 中（涉改签费） | ⭐⭐⭐⭐ |

### 【方案A详细时间线（推荐）】

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 08:00-09:00 | 酒店早餐 |
| 09:00-10:30 | 阿维尼翁老城自由活动——教皇宫参观（Histopad AR导览）或圣贝内泽桥 |
| 10:30-12:00 | 自由活动/最后采购/与当地合作伙伴告别 |
| 12:00-13:00 | 午餐 |
| 13:00-14:00 | 退房，驱车前往马赛（约80km，1h车程） |
| 14:00-15:30 | 马赛市区游览——旧港漫步、守护圣母圣殿观景（补第一天的仓促） |
| 15:30-16:00 | 还车/前往马赛机场 |
| 16:00-19:30 | 马赛机场值机（国际航班建议提前3小时到）——免税店购物/休息 |
| 22:45 | FM872 MRSPVG 起飞前往上海 |

方案A的核心优势：全程车程仅约1小时，将误机风险降到最低；早上可以在阿维尼翁从容收尾；下午有充裕时间游览马赛（补第一天的遗憾）。

## 2.6 第六天 | 7月8日（周三）—— 抵达上海

FM872 马赛起飞22:45 → 预计15:50（+1）抵达上海浦东机场

建议提前安排国内接机。7月8日（周三）下午抵达，建议团队落地后充分休息恢复时差。

# 三、执行落地的全面配套建议

## 3.1 团队分工建议

鉴于出行团队共5人，建议明确以下分工（一人可兼任多职）：

| 角色 | 人数 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 团长/负责人 | 1人 | 对外联络、法方协调、紧急决策、媒体对接 |
| 主演（演员） | 2-3人 | 演出、路演宣传、街头快闪表演、与观众互动 |
| 技术/后勤 | 1人 | 音响灯光操作、道具管理、车辆驾驶/调度、舞台监督 |
| 翻译/行政 | 1人（可兼任） | 法语翻译、宣传物料分发/张贴、票务管理、摄影记录 |

## 3.2 行前检查清单

| 类别 | 项目 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证件 | 护照确保护照有效期 > 2026年10月8日 | 6月3日 | ☐ |
| 证件 | 申根签证（短期商务/文化演出类） | 6月10日前送签 | ☐ |
| 证件 | 申根旅行保险（医疗保额 > 3万欧元） | 6月15日 | ☐ |
| 证件 | 演出批文/文化部门出境演出许可 | 6月10日 | ☐ |
| 票务 | 向航空公司补传护照信息 | 拿到护照后立即 | ☐ |
| 票务 | 确认回程航班是否需改签（如选方案C） | 5月底前 | ☐ |
| 酒店 | 确认Novotel 5间房的床型配置 | 5月确认 | ☐ |
| 酒店 | 是否加订7月2日（前晚）房间（凌晨航班需提前到机场） | 需确认 | ☐ |
| 交通 | 租赁商务车 / 预约包车公司 | 6月中旬前 | ☐ |
| 宣传 | 法语海报设计+印刷（200-300张） | 6月20日前 | ☐ |
| 宣传 | 法语传单设计+印刷（800-1000张，够用4天） | 6月20日前 | ☐ |
| 宣传 | 中国特色小礼物（书签/脸谱/小挂件等）采购 | 6月20日前 | ☐ |
| 技术 | 确认剧场舞台尺寸/灯光/音响参数 | 6月初与剧场沟通 | ☐ |
| 演出 | 装台撤场流程演练（15-20分钟快速撤场） | 出发前排练 | ☐ |
| 版税 | 如非原创音乐，向法国版权中心申报 | 5月前 | ☐ |
| 财务 | 换汇：建议每人携带300-500欧元现金+信用卡 | 6月底 | ☐ |
| 通信 | 购买法国流量卡 / 开通国际漫游 | 出发前 | ☐ |
| 文件 | 行程单/酒店单/邀请函/保险单 各打印5份随身携带 | 出发前 | ☐ |

## 3.3 每日常规时间表（演出日参考）

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 08:00-09:00 | 酒店早餐 |
| 09:00-09:30 | 出发至阿维尼翁老城 |
| 09:30-12:00 | 海报张贴 / 路演宣传 / 街头快闪表演 |
| 12:00-13:30 | 午餐 + 午间休整 |
| 13:30-17:00 | 路演宣传 / 观摩其他剧目 / 文化交流活动 |
| 17:00-18:00 | 返回剧场准备演出 |
| 18:00-20:30 | 化妆 / 更衣 / 走台 / 晚餐 |
| 20:30-21:30 | 最终技术准备 + 观众入场引导 |
| 22:05-23:15 | 🎭 演出（约60-70分钟） |
| 23:15-23:45 | 演后交流 + 快速撤场（15-20分钟） |
| 23:45-00:15 | 返回酒店 |

## 3.4 预算提醒（除已出票机票和已控酒店外）

| 项目 | 预估金额（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 车辆租赁/包车（5-6天） | ¥6,000-9,000 | 南法7-9座商务车 |
| 餐费（6天，5人） | ¥10,000-15,000 | 日均¥300-500/人 |
| 宣传物料（海报+传单+礼物） | ¥5,000-8,000 | 法语设计+印刷 |
| 剧场相关（场租/杂费） | 视合同而定 | 需确认是否已含在项目费用中 |
| 旅行保险 | ¥2,000-3,000 | 申根旅行保险（强制） |
| 其他杂费 | ¥3,000-5,000 | 小费/停车/应急/通信等 |

## 3.5 应急方案

| 风险场景 | 预案 |
| --- | --- |
| 护照办理延误 | 启动加急通道（5个工作日）；与航空公司保持沟通，确认最晚补传时间 |
| 航班延误，错过第一天安排 | 取消薰衣草田行程，直接到阿维尼翁；与酒店协调晚到入住 |
| 7月3日堵车赶不上开幕游行 | 没关系，游行持续到晚间，仍可感受氛围并观察其他剧团 |
| 法国当地罢工/抗议 | 关注SNCF罢工预报，备选全程自驾方案 |
| 演员生病/时差严重 | 备选B角或微调演出顺序，保证核心演出质量 |
| 上座率极低（<5人） | 坚持完整演出——这是阿维尼翁的常态。口碑是累积的，孟京辉也曾只有1个观众 |
| 7月7日高速堵车可能误机 | 因此强烈推荐方案A（阿维尼翁→马赛仅1h，风险最低） |
| 剧场设备故障 | 提前准备备用方案（如无线麦克备用、应急灯光设计） |
| 夜间打车困难 | 提前一天预约固定时间接送的出租车，多备几个当地出租车公司电话 |

# 四、阿维尼翁戏剧节核心认知（建议全团行前briefing传达）

以下认知需要在出发前统一传达给全体出行人员，帮助团队做好心理建设和预期管理。

## 4.1 不要为上座率焦虑

阿维尼翁OFF单元每年有1700多部戏同时在演，竞争极其激烈。5-10名观众是常态，爆满才是意外。孟京辉当年曾有一场只有1名观众到场，剧组仍然完整演出了整部作品，他说"人生里能有这样的经验非常宝贵且珍惜"。

请记住：口碑是最好的广告。阿维尼翁观众平均停留3-4天，前两天观众少非常正常，如果演出质量过硬，后两天口碑会自然回流。

## 4.2 语言不是障碍，真诚才是

昆曲的服化道本身就是最有力的语言。微笑、眼神交流、主动递传单、邀请路人合影——这些非语言交流比任何法语广告都更有效。即使不会说法语，用英语说 "Welcome to our show tonight at 22:05!" + 用手指指向传单上的时间和剧场位置，就足够了。

## 4.3 白天路演比晚上演出更重要

阿维尼翁的铁律是：不上街 = 没有观众。OFF单元没有任何官方售票渠道或统一推送，每个剧团必须自己上街拉观众。每天至少安排4-6小时在街头。

## 4.4 尊重阿维尼翁的专业规则

15-20分钟拆装台——必须提前排练到秒

准时开演——法国观众对时间很敏感

保持剧场干净——后台和化妆间使用后恢复原状

版权意识——如使用非原创音乐，需提前向法国版权中心申报并支付版税，法国对版权问题极为严格

## 4.5 珍惜交流机会

阿维尼翁不仅是演出平台，更是国际戏剧人的年度聚会。Village du Off的剧团交流、教皇宫荣誉庭院IN单元的重磅剧目、Les Belles Heures的剧作家活动——这些都是开阔眼界、建立国际人脉的宝贵机会。建议每天安排1-2小时由不同成员分头观摩、交流。

# 五、附录

## 附录一：原行程与优化后行程对照总表

| 日期 | 原行程（简略） | 优化后行程（要点） |
| --- | --- | --- |
| 7/3（五） | 上海→马赛→薰衣草田→阿维尼翁 | + 加入马赛具体游览路线、OFF开幕游行体验、剧场技术对接 |
| 7/4（六） | 路演+22:05演出 | + 详细化海报张贴策略、街头快闪方案、快速撤场流程、演后谈安排 |
| 7/5（日） | 路演+22:05演出 | + 策略调整机制、剧团交流会、竞品观摩安排 |
| 7/6（一） | 路演+22:05演出 | + IN单元剧目观摩、最后一晚特殊环节设计、拍摄记录安排 |
| 7/7（二） | 阿维尼翁→埃兹→尼斯→马赛机场 | ⚠️ 强烈建议改为方案A（阿维尼翁→马赛，全程仅1h车程） |
| 7/8（三） | 抵达上海 | 建议安排接机、到港后充分休息 |

## 附录二：阿维尼翁实用信息速查

| 类别 | 信息 |
| --- | --- |
| 时差 | 法国夏令时（7月）比北京时间晚6小时 |
| 天气 | 7月炎热干燥，气温30-35°C，晚间凉爽。注意防暑+偶尔雷雨 |
| 衣着 | 建议穿舒适鞋子（老城全是鹅卵石路）+ 防晒帽+墨镜+薄外套（密史脱拉风） |
| 语言 | 法语为主，旅游区英语可沟通。建议团队中至少有1人会基础法语 |
| 货币 | 欧元（€）。建议现金300-500€/人 + Visa/Mastercard信用卡 |
| 紧急电话 | 欧洲通用紧急号码：112 中国驻马赛总领馆：+33 4 91 32 00 00 |
| 老城停车 | Palais des Papes停车场（825位，24h）或P+R Italiens（免费+摆渡车） |
| 出租车 | Taxi Avignon: +33 4 90 85 24 32（建议提前预约） |
| 网络 | 建议购买法国Orange或Free运营商的预付SIM卡/流量卡 |
| 电源 | 法国使用C型/E型插座（双圆孔），电压230V。带转换插头！ |

## 附录三：中国参演阿维尼翁的历史经验与数据参考

| 年份/剧团 | 剧目/活动 | 亮点与经验 |
| --- | --- | --- |
| 2025 北方昆曲剧院 | 实验昆曲《吝啬鬼》 | 改编莫里哀喜剧，演出后设路演互动环节，导演带队，属国家级院团 |
| 2019 苏州昆剧院 | 《浮生六记》 | "一桌两椅"传统形式，演员穿戏装漫步阿维尼翁街头，成独特风景线 |
| 2019 北方昆曲剧院 | 《反求诸己》 | 首次亮相OFF单元，中法文化融合的一次尝试 |
| 2024 河南豫剧 | 素真艺术团 | 身着戏服、面画油彩、走上街头开展路演和快闪，行人主动上前互动 |
| 2018起 三拓旗剧团 | 闪耀中国系列 | 连续7年在闪光剧场展演，累计34个中国剧目演出超260场 |
| 2011起 孟京辉 | 多部剧目 | 经验总结——"联系口碑好的剧场"+"街头宣传用独特艺术形式争取观众"+"不要把票房看得过重" |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本方案编制日期：2026年5月13日

注：以上行程及建议仅供参考，具体执行以实际安排为准。涉及签证、航班、酒店等关键事项请及时与相关方确认。